## A. FORMATO
DIAGNOSTICO INICIAL | [10 empty] | META DE RESULTADOS | [12 empty] | PROGRESO
N°_EJE | EJE | COD_SECTOR | SECTOR | COD_PROGRAMA | PROGRAMA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | COD_META | LINEA_BASE | META_RESULTADO | INDI_RESULTADO | META_CUATRIENIO | NUM_META | META_PRODUCTO | INDI_PRODUCTO | COMPROMISO | CUMPLIMIENTO | VALOR_META | LOGRADO | AVANCE | AVANCE_R | AVANCE_A | AVANCE_V
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-1 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 3 | 0 | 0 | 75 | 41.1111 | 75 | 30.8333 | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 2 | 25 | 8.3333 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 2 | 25 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-1 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 3 | 0 | 0 | 75 | 10 | 75 | 65.8333 | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 5 | 25 | 20.8333 | 83.3333 | 0 | 0 | 83.3333
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 4 | 25 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-1 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 3 | 0 | 0 | 75 | 53.3333 | 75 | 40 | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 3 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 3 | 25 | 15 | 60 | 0 | 60 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-1 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 3 | 0 | 0 | 75 | 20 | 75 | 20.4167 | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 1 | 25 | 4.1667 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 2 | 25 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 1 | 25 | 6.25 | 25 | 25 | 0 | 0

## B. DINÁMICA
1 | DINAMICA DE EJES
| Etiquetas de fila | Promedio de AVANCE | avance_r | avance_a | avance_v | eje_2
| EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0 | 1
| EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778 | 2
| EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0 | 3
| EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 4
2 | DINAMICA DE SECTORES
| Etiquetas de fila | Promedio de AVANCE | avance_r | avance_a | avance_v | id_sector
| 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0 | 40
| 17 Agricultura para todos | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778 | 17
| 19 Salud para todos | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0 | 19
| 22 Educación de calidad | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 22
3 | DINAMICA DE PROGRAMAS
| Etiquetas de fila | Promedio de AVANCE | avance_r | avance_a | avance_v | id_programa
| 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0 | 40
| 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778 | 17
| 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0 | 19
| 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 22

## 1. Ejes
EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0
EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778
EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0
EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0

## 2. Sectores
40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0 | 40
17 Agricultura para todos | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778 | 17
19 Salud para todos | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0 | 19
22 Educación de calidad | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 22

## 3. Programas
4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0 | 40
1701 Acceso a programas rurales de siembra | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778 | 17
1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0 | 19
2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 22

## 4. Metas
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-1 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 3 | 0 | 0 | 75 | 41.1111 | 75 | 30.8333 | 41.1111 | 0 | 41.1111 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 2 | 25 | 8.3333 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 2 | 25 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 40 | 40 Vivienda, Ciudad y Territorio | 4001 | 4001 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 40-2 | 15 | Aumentar en un 75% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 90 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-1 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 3 | 0 | 0 | 75 | 10 | 75 | 65.8333 | 87.7778 | 0 | 0 | 87.7778
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 5 | 25 | 20.8333 | 83.3333 | 0 | 0 | 83.3333
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 4 | 25 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 17 | 17 Agricultura para todos | 1701 | 1701 Acceso a programas rurales de siembra | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 17-2 | 30 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 50 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-1 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 3 | 0 | 0 | 75 | 53.3333 | 75 | 40 | 53.3333 | 0 | 53.3333 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 3 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 3 | 25 | 15 | 60 | 0 | 60 | 0
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 19 | 19 Salud para todos | 1901 | 1901 Salud para la atencion inicial de madres gestantes | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 19-2 | 60 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 80 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 50 | 0 | 50 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-1 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 3 | 0 | 0 | 75 | 20 | 75 | 20.4167 | 27.2222 | 27.2222 | 0 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 1 | Construir dos (2) lagunas anaeróbicas | Número de agunas anaerobicas construidas | 6 | 1 | 25 | 4.1667 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 2 | Construir zona de tratamiento de lodos | Número Tratamiento de Lodos | 5 | 2 | 25 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 22 | 22 Educación de calidad | 2201 | 2201 Educación de calidad y cobertura eficiente | 43250858387 | 24500000000 | 18623075327 | 25458435182 | 111832368896 | 22-2 | 80 | Aumentar en un 20% la conectividad a internet | Porcentaje tratamiento aguas residuales en la zona urbana del municipio. | 100 | 3 | Rehabilitar tramos de colectores del distrito Caimán y Colomuto. | Número de Tramos a rehabilitar Caiman y Colomuto | 4 | 1 | 25 | 6.25 | 25 | 25 | 0 | 0

## BD
N° | EJES | N° | PROGRAMAS
1 | EJE 1_ PROMOVER LA DINÁMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD | 1 | CIUDAD CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
2 | EJE 2_ CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS | 2 | EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
3 | EJE 3_CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 3 | POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO TURÍSTICO
4 | EJE 4_CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA | 4 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
5 | EJE 5_SINCELEJO FORTALECIDA EN SUS INSTITUCIONES, PARTICIPATIVA Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA | 5 | ECONOMÍA SOLIDARIA
|  | 6 | MOVILIDAD SOSTENIBLE
|  | 7 | CIUDAD EQUIPADA OPERATIVA Y SEGURA
|  | 8 | SISTEMA VIAL MUNICIPAL PARA CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN
|  | 9 | PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
|  | 10 | HABITAT
|  | 11 | SINCELEJO CONVIVE
|  | 12 | SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
|  | 13 | DESARROLLO RURAL INTEGRAL
|  | 14 | GESTION DEL RIESGO
|  | 15 | CIUDAD Y REGIÓN
|  | 16 | DEFENSA Y PROTECCIÓN ANIMAL
|  | 17 | CULTURA, PATRIMONIO, TRADICIÓN E IDENTIDAD SINCELEJANA
|  | 18 | UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN
|  | 19 | SALUD OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA TODOS
|  | 20 | ADULTOS MAYORES ATENDIDOS Y PROTEGIDOS
|  | 21 | POBREZA EXTREMA
|  | 22 | REINSERCIÓN Y POS CONFLICTO - SINCELEJO AVANZA HACIA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
|  | 23 | DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y MINORÍAS ÉTNICAS
|  | 24 | MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO
|  | 25 | DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA
|  | 26 | JUVENTUD
|  | 27 | LGBTI
|  | 28 | BANCO DE ALIMENTOS
|  | 29 | FAMILIAS EN ACCIÓN
|  | 30 | JÓVENES EN ACCIÓN
|  | 31 | CULTIVARTE
|  | 32 | PACTO PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
|  | 33 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | 34 | GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENTE
|  | 35 | CULTURA CIUDADANA Y SENTIDO DE PERTENENCIA POR SINCELEJO